## Planning
0:10
PROJET : |  | Archi-Site
Groupe : |  | N°5
Chef de projet : |  | Zakaria
Durée prévisionnelle du projet : |  |  | 12 h 00
Durée réelle du projet : |  |  | 0 h 00
N° | Activité | Etudiant | Planning | Temps | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h
1 | A.0 Créer Gantt + configurer Trello + répartir les tâches | Ensemble | Prévisionnel | 2:00
|  |  | Réel | 2:00
2 | A.1 Créer et configurer VM Debian serveur Web (IP, réseau, accès) | Adrien | Prévisionnel | 1:30
|  |  | Réel | 1:00
3 | A.1 Créer et configurer VM Debian serveur BDD | Zakaria | Prévisionnel | 1:30
|  |  | Réel | 1:00
4 | A.1 Tester connectivité réseau entre serveurs et internet | Ensemble | Prévisionnel | 1:00
|  |  | Réel | 1:00
5 | A.2 Installer et configurer nginx | Zakaria | Prévisionnel | 2:00
|  |  | Réel | 1:00
6 | A.2 DMZ interne | Adrien | Prévisionnel | 1:30
|  |  | Réel | 1:00
7 | A.2 Déployer site web et tester fonctionnement HTTP basique | Zakaria | Prévisionnel | 2:00
|  |  | Réel | 1:00
8 | A.3 Créer autorité de certification interne + certificat serveur | Adrien | Prévisionnel | 1:30
|  |  | Réel | 1:00
9 | A.3 Configurer nginx en HTTPS/TLS et forcer redirection | Adrien | Prévisionnel | 1:30
|  |  | Réel | 1:00
10 | A.4 Installer et configurer vsftpd en FTPS | Zakaria | Prévisionnel | 2:00
|  |  | Réel | 1:00
11 | A.5 Installer et configurer bind9 pour le site | Adrien | Prévisionnel | 1:30
|  |  | Réel | 1:00
12 | A.5 Tester résolution DNS depuis clients | Zakaria | Prévisionnel | 1:00
|  |  | Réel | 0:10
13 | A.7 Rédiger documentation technique complète + rapport tests + schéma réseau | Ensemble | Prévisionnel | 1:00
|  |  | Réel | 1:00
Récapitulatif temps prévu et passé par étudiant
| Etudiant | Temps prévu | Temps réel
| Adrien | 11h30 | 9h00
| Zakaria | 12h00 | 8h10
|  | 12h00 | 0h00
Note on E2: Générer le diagramme de Gantt
Note on E4: Ajouter une nouvelle activité

## Equipe
N° Equipier | Nom
1 | Adrien
2 | Zakaria
3 | Ensemble
4
5
6